**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка за 2016 год**

Советом депутатов сельского поселения Сосновка принято решение от 30 мая 2016 года № 24 «Обутверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка до 2020 года и на период до 2030 года». Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

С целью оценки эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры, за каждый год установлены промежуточные результаты конечных целевых результатов.

 Таблица 1

Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельском поселении Сосновка в 2016 году

| **№ п/п** | **Показатель** | **План в соответствии с ПКР** | **Фактические результаты** | **Уровень выполнения показателей, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 81,4 | 82,1 | 100 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 228,3 | 239 | 104 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива  | 119,3 | 127 | 106 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 240,4 | 302 | 125 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 86,3 | 88,6 | 102 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 386,3 | 386,3 | 100 |
| 9 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 131,7 | 405 | 307 |

 Инвестиционные проекты на 2016 год запланированы не были.

**Анализ социальной ситуации в сельском поселении Лыхма свидетельствует о том, что по итогам 2016 года по целевым показателям достигнуты плановые значения, тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.**