**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Сосновка проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Сосновка.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

* создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;
* реализация отдельных государственных полномочий;
* создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
* профилактика правонарушений;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* благоустройство территории поселения;
* обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества;
* организация досуга, предоставление услуг организаций культуры;
* развитие физической культуры и массового спорта;
* реализация мероприятий в области социальной политики;
* дорожная деятельность.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2020 год предусмотрено **28 039,8 тыс. рублей**, кассовое исполнение составило – **23 154,7 тыс. рублей**, или **82,6%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 519,1 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 92,2 тыс. рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 22 543,4 тыс. рублей (82,2%).

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год не освоено 4 885,1 тыс. рублей, из них:

1. 79,9 тыс. рублей – экономия в рамках реализации мероприятия «Реализация отдельных государственных полномочий» в части обеспечения исполнения полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Оплата производилась по факту выполненных работ;
2. 100,0 тыс. рублей – экономия резервных средств. Данные средства используются только в случае установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования;
3. 32,4 тыс. рублей - экономия в рамках реализации мероприятия «Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства». Освоение средств в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров;
4. 4 672,8 тыс. рублей - экономия в части реализации мероприятия «Дорожная деятельность» в связи с отсутствием возможности в 2020 году использовать финансовые средства по целевому назначению.

Большое значение для жителей сельского поселения Сосновка имеет уровень благоустроенности территории. В рамках данного направления в 2020 году были реализованы следующие мероприятия:

* проведение ремонта и технического обслуживания сетей уличного освещения на сумму 493,7 тыс. рублей;
* в рамках озеленения территории сельского поселения приобретена рассада цветов, а так же проведена прополка и полив цветов. Расходы по данному мероприятию составили 141,4 тыс. рублей;
* выполнены работы по текущему ремонту детских игровых площадок на сумму 39,5 тыс. рублей;
* приобретена и установлена уличная иллюминация (гирлянды и световые панно на столбах уличного освещения) по улице Школьная на сумму 158,9 тыс. рублей
* выполнены работы по вывозу крупногабаритного мусора на сумму 199,9 тыс. рублей;
* выполнены работы по замене и укладке тротуарной плитки и бордюрного камня в сквере памяти на территории сельского поселения на сумму 100,1 тыс. рублей;
* приобретены уличные светодиодные светильники и опоры для их установки на сумму 680,0 тыс. рублей. Частично заменены и установлены новые светильники по улице Молодежная и Школьная;
* трудоустройство граждан. За 2020 год трудоустроено: несовершеннолетних граждан – 4 человека, граждан на общественные работы – 1 человек;
* в рамках инициативного бюджетирования был реализован проект «Приобретение и установка элементов детского игрового уличного оборудования на улицы Газовиков – Лесная - Первопроходцев» на сумму 303,5 тыс. рублей. Установка данного комплекса была реализована населением сельского поселения Сосновка.

Анализ достижения целевых показателей и освоения финансовых средств муниципальной программы в период 2018-2020 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1. | Достижение целевых показателей,% | 100,6 | 100 | 90,7 |
| 2. | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | 21 533,3 | 27 128,0 | 28 039,8 |
| 3. | Фактический объем финансирования, тыс. рублей | 18 922,2 | 23 454,6 | 23 154,7 |
| 4. | Процент освоения средств, % | 87,9 | 86,5 | 82,6 |

Согласно проведенному анализу, не достигнуты значения по следующим показателям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Плановое значение на отчетный период** | **Фактическое значение за отчетный период** | **% выполнения за отчетный период** |
| 1. | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, чел. в год | 2 | 1 | 50% |
| 2. | Количество распространенного информационного материала на тему безопасного пребывания людей на водных объектах, экз. | 80 | 40 | 50% |
| 3. | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | 400 | 0 | 0% |

Низкий процент исполнения данных показателей связан с тем, что указанные целевые показатели не были своевременно приведены в соответствие с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальной программы. Данные недоработки ответственного исполнителя сказались на эффективности муниципальной программы.

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Сосновка, рекомендовано:**

**- своевременно вносить изменения в конце отчетного периода в части значений целевых показателей;**

**- реализацию мероприятия «Дорожная деятельность» осуществлять в соответствии с Порядком о формировании дорожного фонда;**

**- принимать активное участие в ежегодном конкурсе проектов инициативного бюджетирования с привлечением граждан и организаций;**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляет о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**