## СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВКА

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2018 года                                                                                                     № 280-р

Об участии сельского поселения Сосновка в реализации проектов инициативного бюджетирования и назначении куратора данных проектов

в 2019 году

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением администрации Белоярского района от 16 октября 2017 года № 960 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белоярского района на софинансирование проектов инициативного бюджетирования», постановлением администрации сельского поселения Сосновка от 25 октября 2017 года № 112 «О реализации проектов инициативного бюджетирования в сельском поселении Сосновка»:

1. Инициировать участие сельского поселения Сосновка в реализации проектов инициативного бюджетирования.

2. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) «Реализация инициативного бюджетирования» в 2019 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Назначить куратором проектов инициативного бюджетирования в сельском поселении Сосновка заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельского поселения Сосновка                  (Ли Т.А.).

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сосновка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельского поселения Сосновка Ли Т.А.

Глава сельского поселения Сосновка                                                                   С.И. Толдонов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

сельского поселения Сосновка

от 17 декабря 2018 года № 280-р

|  | План мероприятий (дорожная карта) «Реализация инициативного бюджетирования» в 2019 году |
| --- | --- |

|  | № п/п | Наименование этапа | Предполагаемая дата/период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Размещение в СМИ и на официальном сайте ОМСУ извещения о времени и месте приема заявок на участие в конкурсном отборе | 21.12.2018 |
|  | 2 | Прием заявок, проектов, документов | 21.12.2018 - 21.01.2019 |
|  | 3 | Формирование состава комиссии | до 21.12.2018 |
|  | 4 | Заседание комиссии | 22.01.2019 |
|  | 5 | Доведение результатов конкурсного отбора до участников | 22.01.2019 |
|  | 6 | Подготовка решения администрации об участии в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Белоярского района | 22.01.2019 |
|  | 7 | Формирование документов и подача заявки для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Белоярского района | В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования муниципальной конкурсной комиссией инициативного бюджетирования в Белоярском районе, утвержденным постановлением администрации Белоярского района от 16 октября 2017 года № 960 |
|  | 8 | Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на софинансирование проекта | В течение 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения администрации Белоярского района о распределении иных межбюджетных трансфертов по итогам конкурсного отбора |
|  | 9 | Внесение изменений в решение о бюджете поселения для отражения всех средств на реализацию отобранных проектов | В течение 30 дней со дня поступления проекта решения о бюджете поселения на рассмотрение в Совет депутатов поселения |
|  | 10 | Проведение конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 года |
|  | 11 | Сбор средств населения и индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, и других внебюджетных источников | До даты внесения изменений в решение о бюджете поселения |
|  | 12 | Заключение муниципального контракта по итогам проведения конкурсных процедур | В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 года |
|  | 13 | Осуществление контроля качества работ и приемка объекта | Во время исполнения контракта |
|  | 14 | Информирование населения об этапах выполнения проекта на официальном сайте органов местного самоуправления поселения | Оперативно по мере поступления информации |
|  | 15 | Подведение итогов исполнения проекта | В течение 15 дней со дня подписания акта выполненных работ |

# ________________