**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА**

(Тюменская область)

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВКА**

**РЕШЕНИЕ**

от 29 июня 2021 года № 3

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов главы сельского поселения Сосновка, назначенных на 19 сентября 2021 года**

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 11 закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2013 года № 509 «Об обращении в Избирательную комиссию Ханты - Мансийского автономного округа – Югры о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Сосновка на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 34» избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Сосновка р е ш и л а:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы сельского поселения Сосновка (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сосновка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Сосновка С.В. Коленову.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Сосновка | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Коленова |
| Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Сосновка | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Комарова |
|  |  |

Приложение

к решению избирательной комиссии

муниципального образования

сельского поселения Сосновка

от 29.06.2021 года № 3

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов главы сельского поселения Сосновка**

**Дни голосования – 17,18,19 сентября 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Содержание**  **мероприятия** | **Срок исполнения** | **Дата** | **Исполнители** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 1 | | Принятие решения о назначении выборов главы сельского поселения Сосновка  (п. 7 ст. 19 Закона ХМАО-81\*\*\*) | Не ранее, чем за 90 дней | Не ранее 20 июня 2021 года | Представительный орган муниципального образования |
| Не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не позднее 30 июня 2021 года |
| 2 | | Опубликование решения о назначении выборов (п.7 ст.10 ФЗ) | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | Представительный орган муниципального образования |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | |
| 3 | | Опубликование границ избирательных участков с указанием их номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещения для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (п.7 ст.19 ФЗ) | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 9 августа 2021 года | Глава Белоярского района |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
| 4 | | Представление уточненных сведений об избирателях (п.6 ст.17 ФЗ) | Сразу после назначения выборов |  | Глава Белоярского района |
| 5 | | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку и передача первых экземпляров списков по акту участковым избирательным комиссиям  (п.7, п.11 п.13 ст.17 ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее  8 сентября 2021 года  (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 6 | | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п.14, п.15 ст.17 ФЗ) | За 10 дней до дня голосования | С 8 сентября 2021 года  (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | | Реализация права на включение в список избирателей, лиц имеющих регистрацию по месту пребывания на территории данного избирательного участка, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также находящихся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания, а также лица, работающие вахтовым методом, при наличии активного избирательного права на основании личного письменного заявления | Не позднее, чем за три дня до первого дня голосования | Не позднее  13 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 8 | | Уточнение списков избирателей (ст.17 ФЗ) | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования и до времени окончания времени голосования |  | Участковые  избирательные  комиссии |
| 9 | | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях (ст. 17 ФЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения |  | Участковые  избирательные  комиссии |
| 10 | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (п.14 ст.17 ФЗ) | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования | Не позднее  15 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | | Оформление отдельных книг списка избирателей (ст.17 ФЗ) | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования | Не позднее 16 сентября 2021 года | Участковые  избирательные  комиссии |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | |
| 12 | | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на муниципальную (участковую) избирательную комиссию(п.1 ст.9 Закона ХМАО-36\*\*) | Не позднее, чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 10 июля 2021 года | Муниципальная избирательная комиссия |
| 13 | | Назначение в состав окружных избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36) | Со дня представления документов для регистрации |  | Кандидат |
| 14 | | Назначение в состав нижестоящих избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36) | Со дня регистрации кандидата |  | Кандидат |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 15 | | Направление постановления о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по ХМАО-Югре (п. 9 ст. 35 ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов |  | ТИК Белоярского района |
| 16 | | Подготовка и направление в ТИК Белоярского района списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Думы Белоярского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№11,13 по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ) | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Минюста России по  Ханты-Мансийскому автономному  округу – Югре |
| 17 | | Утверждение формы справки (подтверждения) и порядок ее оформления, включая требования к ее содержанию и перечню указываемых в ней сведений, объем которых не может быть меньше указанного в п.21 ст.4 Закона ХМАО (п. 22 ст. 4 Закона ХМАО-81\*\*\*) |  | до 15 июля 2021 года | Муниципальная избирательная комиссия |
| 18 | | Выдвижение кандидатов в депутаты соответствующего представительного органа (п. 1, 2, 25 ст. 4 Закона ХМАО-81, п.2, 3, 9 ст.33 ФЗ, п.2 ст.32 ФЗ) | Не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения кандидатов | С 15 июля 2021 года до 18:00 4 августа 2021 года | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, (при выдвижении на должность главы 21 года) обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
| 19 | | Предоставление документов для заверения списка кандидатов по одномандатным, многомандатным избирательным округам уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в ТИК Белоярского района (п.6 ст. 4 Закона ХМАО-81) | Не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения кандидатов | С 15 июля 2021 года до 18:00 4 августа 2021 года | Избирательное объединение,  выдвинувшее список кандидатов |
| 20 | | Принятие постановления о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован (п. 7 ст. 4 Закона ХМАО-81) | В течение трех дней со дня приема документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 21 | | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по одномандатным избирательным округам, постановления о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов или об отказе в его заверении (п. 9 ст. 4 Закона ХМАО-81) | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 22 | | Оформление справки (подтверждения) о приеме представленных документов (п.20 ст.4 Закона ХМАО-81) | Оформляется незамедлительно при поступлении документов для выдвижения |  | Соответствующая избирательная комиссия |
| 23 | | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 ст. 33 ФЗ (п.6 ст. 33 ФЗ) | После поступления в комиссию соответствующих документов |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу |
| 24 | | Сообщение в ТИК Белоярского района о результатах проверки достоверности указанных сведений (п.6 ст. 33 ФЗ) | По п. 2, 2.1 в десятидневный срок |  | Соответствующие органы |
| 25 | | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, для доведения этих сведений до избирателей (п.7 ст. 33 ФЗ) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 26 | | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (п.8 ст. 33 ФЗ) | При выявлении фактов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА** | | | | | |
| 27 | | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (п.5 ст.37 ФЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. |
| 28 | | В поддержку выдвижения кандидата должно быть собрано 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, но не может быть менее десяти подписей (п.1 ст.5 Закона ХМАО-81) | Представляются вместе с документами для регистрации кандидата, не позднее, чем за 45 дней до дня голосования | до 18-00 часов местного времени 4 августа 2021 года | Кандидат |
| 29 | | Утверждение образца заполнения подписного листа в соответствии с требованиями пункта 8.1. статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ | До начала выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Не позднее 14 июля 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА** | | | | | |
| 30 | | Создание рабочей группы для проведения проверки порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (п. 5 ст.7 Закона ХМАО-81) | До начала проверки подписных листов |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 31 | | Представление документов на регистрацию в избирательную комиссию (п.1, 2 ст.6 Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | До 18:00  4 августа 2021 года | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 32 | | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о дате и времени проведения проверки подписных листов (п.11 ст.7 Закона ХМАО-81) | Не менее чем за сутки до проведения проверки подписных листов |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 33 | | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Федерального закона к оформлению документов (п.1.1 ст.38 ФЗ) | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 34 | | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату или уполномоченному представителю избирательного объединения (п.7 ст.38 ФЗ, п. 18 ст.7 Закона ХМАО-81) | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос  о регистрации кандидата |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 35 | | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию (п.1.1 ст.38 ФЗ) | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата |  | Кандидат |
| 36 | | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу и принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу либо мотивированного отказа в регистрации  (п.18 ст.38 ФЗ п.1 ст.9 Закона ХМАО-81) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов |
| 37 | | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) (п.23 ст.38 ФЗ, п.6 ст.9 Закона ХМАО-81) | В течение одних суток  с момента принятия решения |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов |
| 38 | | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (п.11 ст.9 Закона ХМАО-81) | Не позднее чем через 5 дней после регистрации кандидатов |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 39 | | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной и муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (п.2 ст.40 ФЗ) | Не позднее, чем через 5 дней после регистрации кандидатов |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 40 | | Отмена регистрации кандидата в случаях, предусмотренных Законом (п.5 ст.78 ФЗ) | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 13 сентября 2021 года | Суд |
| 41 | | Подача заявления в суд для отмены регистрации кандидата  (п.5 ст.78 ФЗ) | Не позднее, чем за 8 дней до дня голосования | Не позднее 10 сентября 2021 года | Избирательная комиссия, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 42 | | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры  (п.30 ст.38 ФЗ) | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее, чем за 1 день  до дня голосования | Не позднее 13 сентября 2021 года , а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 17 сентября 2021 года | Кандидат |
| 43 | | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (п.31 ст.38 ФЗ) | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 44 | | Приобретение кандидатами прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст.39 ФЗ) | С момента выдвижения |  | Кандидат |
| 45 | | Назначение представителей (не более 10представителей), уполномоченных представлять кандидата, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатапо всем вопросам, связанным с их участием в выборах, в том числе по финансовым вопросам (п.1. ст.8.Закона ХМАО-81) |  |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 46 | | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам (п.6. ст.8. Закона ХМАО) | В течение трех дней после поступления в комиссию необходимых письменных документов |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 47 | | Реализация права кандидата, избирательного объединения на прекращение полномочий назначенного ими уполномоченного представителя (п.9, 10 ст.8 Закона ХМАО-81) | В любое время |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 48 | | Назначение доверенных лиц кандидатами (до 20 человек) (ст.43 ФЗ, п.15. ст.9 Закона ХМАО) | После выдвижения кандидата |  | Кандидат |
| 49 | | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача удостоверений (ст.43 ФЗ) | В течение пяти дней со дня поступления необходимых письменных документов |  | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 50 | | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения на назначение наблюдателя (п.3,4 ст.30 ФЗ) | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 15 сентября 2021 года | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 51 | | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 ФЗ, п.5 ст.41 ФЗ) | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия |  | Зарегистрированные кандидаты |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |
| 52 | | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через СМИ или иным способом (п.2 ст.64 ФЗ) | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (при проведении досрочного, не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Не позднее 8 сентября 2021 года | Избирательные комиссии |
| 53 | | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (п.3 ст.46 ФЗ) | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | с 14 сентября 2021 года по 19 сентября 2021 года включительно |  |
| 54 | | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (п.7 ст.47 ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | ТИК Белоярского района |
| 55 | | Агитационный период (п.1 ст.49 ФЗ) | для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов  для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов единому избирательному кругу - со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов по единому избирательному округу  для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам – со дня уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | До ноля часов 17.09.2021 | Кандидат, избирательные объединения |
| 56 | | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  (п.2 ст.49 ФЗ) | Начинается за 28 дней до дня голосования. Прекращается  в ноль часов по местному времени первого дня голосования. | с 21 августа 2021 года и прекращается в ноль часов 17 сентября 2021 года | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов |
| 57 | | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для проведения предвыборной агитации и предоставление данной информации в ТИК Белоярского района (п.5 ст.11 Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения  о назначении выборов |  | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 58 | | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений в ТИК Белоярского района вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.6 ст.50 ФЗ) | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 59 | | Проведение жеребьевки с целью составления графиков предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатной печатной площади, эфирного времени для проведения предвыборной агитации с участием заинтересованных лиц (ст.51 ФЗ, п.8,13 ст.11, п.4, ст.12Закона ХМАО-81) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее  19 августа 2021 года | Соответствующая организация телерадиовещания с участием представителей Избирательной комиссии  муниципального образования.  Редакция периодического печатного издания |
| 60 | | Реализация права кандидата после проведения жеребьевки отказа от использования печатной площади и эфирного времени и направление сообщения в письменной форме в соответствующие редакции периодического печатного издания и организации телерадиовещания (п.23 ст.11 Закона ХМАО, п.8 ст.12. Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированныйкандидат |
| 61 | | Представление зарегистрированным кандидатом платежного документа филиала Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади в редакцию периодического печатного издания (п.24 ст.11 Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем за один день до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат |
| 62 | | Представление зарегистрированным кандидатом платежного документа филиала Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени в соответствующую организацию телерадиовещания (п.27 ст. 12 Закона ХМАО-81) | Не позднее, чем за один день до дня предоставления эфирного времени |  | Зарегистрированный кандидат |
| 63 | | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний (п.3, 5 ст.53 ФЗ0 | В течение трех дней со дня подачи заявок |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
| 64 | | Установление времени для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности (п.3 ст.53 ФЗ) |  | До регистрации первого кандидата | ТИК Белоярского района |
| 65 | | Уведомление в письменной форме ТИК Белоярского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.53 ФЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений |
| 66 | | Опубликование в средствах массовой информации сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление данных сведений в ТИК Белоярского района (п.1.1 ст.54 ФЗ) | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 66 | | Изготовление агитационных материалов (п. 1,2,5 ст.54 ФЗ) | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |
| 67 | | Распространения агитационных материалов (п.3 ст.54 ФЗ) | После предоставления экземпляров или их копий в соответствующую избирательную комиссию, сведений об изготовителе и заказчике этих материалов, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов |
| 68 | | Выделение и оборудование на территории избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (п.7 ст.54 ФЗ) | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее  19 августа 2021 года | Органы местного самоуправления |
| 69 | | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы, размещение ее в сети Интернет (п.10 ст. 48 ФЗ) | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 8 сентября 2021 года | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 70 | | Представление в ТИК Белоярского района данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п.8 ст.50 ФЗ) | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | До 30 сентября 2021 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 71 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет ТИК Белоярского района (ст.57 ФЗ) | | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Глава Белоярского района |
| 72 | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата (п.11. ст.58 ФЗ) | | После получения уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам. |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов |
| 75 | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата (п. 7 ст.59 ФЗ) | | Периодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 76 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п. 7 ст.59 ФЗ) | | По представлению ТИК Белоярского района  в трехдневный срок, а за три дня до голосования – немедленно, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета кандидата |
| 77 | Проверка достоверности сведений, указанных жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующие комиссии (п. 13 ст.59 ФЗ) | | По представлению ТИК Белоярского района в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 78 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимным жертвователем (п.22. ст.13 Закона ХМАО-81) | | Не позднее, чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 79 | Перечисление жертвователю в полном объеме или части пожертвования, внесенное гражданином или юридическим лицом, не имеющим право осуществлять пожертвование, либо внесенное с нарушением требований пп.7,8 ст.58 Федерального закона, либо внесенное в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования (п.21. ст.13 Закона ХМАО-81) | | Не позднее, чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 80 | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  Опубликование указанных сведений  (п. 8 ст.59 ФЗ, пп.24, 25 ст.13 Закона ХМАО-81) | | Периодически до дня голосования  В течение 3-х дней со дня их получения |  | Муниципальные периодические печатные издания |
| 82 | Определение перечня прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов (п.4 ст.14 Закона ХМАО-81) | |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 83 | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов (п.27 ст.13 Закона ХМАО-81) | | Прекращаются в день голосования |  | Зарегистрированный кандидат, банк |
| 84 | Представление итогового финансового отчета в избирательную комиссию (п.1, 3,4 ст.14 Закона ХМАО-81) | | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения |
| 85 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда (п. 9.1 ст.59 ФЗ) | | Не позднее, чем через пять дней со дня их поступления |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 86 | Опубликование переданных ТИК Белоярского района финансовых отчетов кандидатов (п.8 ст.14 Закона ХМАО-81) | | В течение семи дней со дня их получения |  | Редакция периодического печатного издания |
| 87 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п.11 ст.59 ФЗ) | | После дня голосования |  | Кандидаты |
| 88 | Перечисление по письменному указанию ТИК Белоярского района неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета (п.11 ст.59 ФЗ) | | По истечении 60 дней со дня голосования | Не ранее 19 ноября 2021 года | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 90 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании денежных средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов ТИК Белоярского района представительному органу местного самоуправления муниципального образования (п.4 ст.19 Закона ХМАО-36) | | Не позднее, чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 91 | Предоставление помещения для голосования  (п.1 ст.61 ФЗ) | |  |  | Глава муниципального образования  Избирательная комиссия муниципального образования |
| 92 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2021г.  (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 93 | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением и доставкой бюллетеней (п.4 ст.63 ФЗ, п.5 ст.15 ОЗ-81) | | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2021г.  (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 94 | Изготовление избирательных бюллетеней в типографии (п.2 ст.63 ФЗ) | | После принятия решения об утверждении формы и текста избирательного бюллетеня |  | Полиграфическая организация по заказу избирательной комиссия муниципального образования |
| 95 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (п.13, 14, 15 ст.63 ФЗ) | | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 15.09.2021 г.  (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 97 | Проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 29 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 98 | Принятие решения о необходимом количестве переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования (п.8 ст.66 ФЗ) | | До дня голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 99 | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней, (п.3,4,7,8 ст.61 ФЗ) | | Не позднее 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 100 | Проведение голосования в дни голосования  (ст. 1 Закона ХМАО-81-оз) | | С 8 до 20 часов по местному времени в дни голосования | с 8:00 до 20:00  17, 18, 19 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 101 | Подача заявления в участковую избирательную комиссию на проведение голосования вне помещения для голосования (п.5 ст.66 ФЗ) | | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 9 сентября 2021 года и до  14-00 час 19 сентября 2021 года | Избиратели |
| 102 | Объявление о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования (п.6 ст.66 ФЗ) | | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда в день голосования |  | Председатель избирательной комиссия муниципального образования |
| 103 | Начало подсчета голосов избирателей (п.2 ст.68 ФЗ) | | Сразу после окончания времени голосования последнего дня голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 104 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК Белоярского района (п.30 ст.68 ФЗ) | | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 105 | Обработка итогов голосования в ТИК Белоярского района на основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии (п.1 ст.70 ФЗ, ст.17 Закона ХМАО-81) | | Незамедлительно после получения от участковой избирательной комиссии |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 106 | Определение результатов выборов | | После получения протоколов участковых избирательных комиссий, не позднее, чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее 24 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 107 | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов (п.2 ст.72 ФЗ) | | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 108 | Официальное опубликование результатов выборов и других сведений (п.3 ст.72 ФЗ) | | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 19 октября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 109 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (п.4 ст.72 ФЗ) | | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 18 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |

Сокращения:

ФЗ\* – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон ХМАО- 36\*\* - Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

Закон ХМАО- 81\*\*\* - Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».